## Forside
Glanshatten Kollegiet
Glanshatten 18A til 88B
5220 Odense SØ
Registrering af vedligeholdelsesstand
Under fanen Blok 1, Blok 2, Blok 3 og Blok 4 registreres omkostningerne for allerede udslidte bygningsdele i kolonnen "Før 2018".
Derefter indsættes de forventede omkostninger for udskiftning af bygningsdele i årene 2018 til 2047.
Ved levetidsberegning anvendes erfaringstal. Disse aftales med Kollegieboligselskabet
Den anvendte levetid insættes i kolonne "F" i Blok 1. Der anvendes samme levetidsberegning for alle 4 boligblokke.

## Blok 1
|  | Glanshatten Kollegiet | Registrering og prissætning - priser ekskl. Moms | [10 empty] | Blok 1
Kode | Kontonr. | Bygningsdel | Regnsk. | Alle tal angives i 1000 kroner. | Levetid | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Sum
|  |  | 2012 |  | år | Før 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2018-2047
Terræn: |  | Konstruktion: |  | Beskrivelse:
tk.heg | 116111 | Hegn |  | Levende hegn | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.mur | 116112 | Mure |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tek |  | Teknikgange |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.bel | 116113 | Vejbelægning, p-plads, stier, mm. |  | ca. 2.500 m2 belægninger | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
tk.tra | 116114 | Trapper og ramper |  | Kældertrappe | 30 | 2018-2047: 0
|  | Tekniske anlæg og installationer: |  |  |  | 2018-2047: 0
tt.afl.sam | 116121 | Afløbssystem, samlet |  | Regn og spildevand | 30 | 2018: 20; 2020: 20; 2022: 20; 2024: 20; 2026: 20; 2028: 20; 2030: 20; 2032: 20; 2034: 20; 2036: 20; 2038: 20; 2039: 20; 2041: 20; 2043: 20; 2045: 20; 2047: 20; 2018-2047: 320
tt.afl.brø |  | Brønde |  | Beton og PVC | 30 | 2018: 5; 2020: 5; 2022: 5; 2024: 5; 2026: 5; 2028: 5; 2030: 5; 2032: 5; 2034: 5; 2036: 5; 2038: 5; 2039: 5; 2041: 5; 2043: 5; 2045: 5; 2047: 5; 2018-2047: 80
tt.afl.dræ |  | Drænledning |  | PVC | 30 | 2018-2047: 0
tt.afl.høj |  | Højvandslukke |  | Findes ikke | 30 | 2018-2047: 0
tt.afl.led |  | Ledning/rør |  | Beton og PVC | 30 | 2018: 10; 2020: 10; 2022: 10; 2024: 10; 2026: 10; 2028: 10; 2030: 10; 2032: 10; 2034: 10; 2036: 10; 2038: 10; 2039: 10; 2041: 10; 2043: 10; 2045: 10; 2047: 10; 2018-2047: 160
tt.afl.ned |  | Nedsivningsanlæg |  | Findes ikke | 30 | 2018-2047: 0
tt.afl.pum |  | Pumpeanlæg |  | Findes ikke | 30 | 2018-2047: 0
tt.afl.sti |  | Stikledninger |  | PVC | 30 | 2018: 2.5; 2020: 2.5; 2022: 2.5; 2024: 2.5; 2026: 2.5; 2028: 2.5; 2030: 2.5; 2032: 2.5; 2034: 2.5; 2036: 2.5; 2038: 2.5; 2039: 2.5; 2041: 2.5; 2043: 2.5; 2045: 2.5; 2047: 2.5; 2018-2047: 40
tt.van.sam | 116122 | Vandanlæg i terræn, samlet |  | PEM rør, CU rør |  | 2018-2047: 0
tt.van.bra |  | Brandhaner og vandposte |  | Findes ikke |  | 2018-2047: 0
tt.van.led |  | Ledning |  | PEM rør, CU rør | 0 | Før 2018: 120; 2018-2047: 120
tt.van.sti |  | Stikledninger |  | Pem rør | 0 | Før 2018: 30; 2018-2047: 30
tt.var.sam | 116123 | Varmeanlæg i terræn |  | Præisolerede rør |  | 2018-2047: 0
tt.var.led |  | Ledning |  |  | 5 | 2018: 10; 2019: 10; 2020: 10; 2021: 130; 2018-2047: 160
tt.var.sti |  | Stikledning |  |  | 5 | 2018: 5; 2019: 5; 2020: 5; 2021: 35; 2018-2047: 50
tt.elf.sam | 116124 | Elforsyning, belysning i terræn |  |  | 10 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 174
tt.elf.sti |  | Stikledning |  |  | 40 | 2018-2047: 0
|  | Inventar: |  |  |  | 2018-2047: 0
ti.afc | 116131 | Affaldsanlæg, containere, mm. |  | 2 stk fritstående containere - Indhegning | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
ti.leg | 116132 | Legepladsudstyr |  |  |  | 2018-2047: 0
ti.bor |  | Bord og bænke |  |  |  | 2018-2047: 0
ti.aff |  | Cykelstativer |  |  |  | 2018-2047: 0
ti.tav | 116133 | Skilte og tavler |  | Skilt ved indkørsel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
ti.tei |  | Teknisk inventar |  |  |  | 2018-2047: 0
ti.aff | 116134 | Postkasser |  | 24 stk galvaniserede | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35
ti.sby | 116135 | Småbygninger og skure |  | 2 cykelskure | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60
|  | Beplantning: |  |  |  | 2018-2047: 0
tb.græ | 116141 | Græs, beplantn., skadedyrsbekæ. |  | ca. 4.000 m2 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1860
tb.hæk | 116142 | Hække |  | Indeholdt i græs og beplantning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tb.bus |  | Buske og træer |  | Indeholdt i græs og beplantning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bygning - klimask.: |  | Fundament: |  |  |  | 2018-2047: 0
bk.fun | 116211 | Fundamenter |  | Betonfundamenter, pudset | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kan |  | Kanaler, ingeniørgange |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lys |  | Lyskasser |  | Beton - flugtvej | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dæk |  | Dækkonstruktioner |  | Kælderdæk, armeret beton - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.gul |  | Gulve |  | Gulv på jord | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Facader: |  |  |  | 2018-2047: 0
bk.væg | 116221 | Facader, tegl, beton, lette |  | Gavle 58x2 + Ingangsfacade 158 m2 + havefacade 120 m2 = 400 m2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 272
bk.kar |  | Karnapper |  | 3 karnapper a 27 m2 = 96 m2 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1140
bk.ovf | 116222 | Facadebeklæd., (eternit, træ, mm) |  | Indgangsfacade - 66 m2 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 786
bk.ter | 116223 | Tagterrasse |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116224 | Malede facader |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tag: |  |  |  | 2018-2047: 0
bk.tak | 116231 | Tagkonstruktion |  | Gitterspær | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kvi | 116232 | Kviste |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tad | 116233 | Tagdækn., stern, inddækn., mm. |  | Grå bølgeteternit - 345 m2 tagflade incl. Karnapper - | 0 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 445.1
|  | Altaner: |  |  |  | 2018-2047: 0
bk.alt | 116241 | Altaner |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.alg | 116242 | Altangange / svalegange |  | Galvaniserede konstruktioner 3 stk. | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72
|  | Døre, vinduer og porte: |  |  |  | 2018-2047: 0
bk.vin | 116261 | Vinduer i facader |  |  | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388
bk.dør | 116262 | Døre i facader |  | Døre + Parti i karnap | 0 | Før 2018: 300; 2018-2047: 300
bk.por |  | Porte |  | Udhuse-cykelskure 4 stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30
bk.ovf | 116263 | Malede vin., dør,port, skur, træv. |  |  | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 105
bk.gla | 116264 | Glas og termoglas |  |  |  | 2018-2047: 0
Bygning - Bolig: |  | Konstruktion: |  |  |  | 2018-2047: 0
bk.væg | 116311 | Indvendige vægge |  | Lette vægge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tra | 116312 | Indvendige trapper |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116313 | Indervægsbekl., rutex, fliser, mal. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116314 | Loftbeklædning, maling af lofter |  | Betonlofter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lof |  | Lofter |  | Betonlofter | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lug |  | Luger og lemme |  | Ingen |  | 2018-2047: 0
bk.dæk | 116315 | Gulvbelæg., trappe, fodlister |  |  | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5
bk.dør | 116316 | Døre i indervægge, gerikter |  |  | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
|  | Inventar og installationer: |  |  |  | 2018-2047: 0
bi.møb | 116321 | Møbler, gardiner, badeforhæng |  |  | 0 | 2018-2047: 0
bi.bad | 116322 | Badeværelseinventar |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
bi.ska | 116323 | Garderobeskabe og andet inventar |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
bi.køk | 116324 | Køkkeninventar |  |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
bt.adg.sam | 116325 | Låsesystemer |  |  | 0 | 2018-2047: 0
bi.hvi | 116326 | Hvidevarer og emhætter |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
Bygning - Fælles: |  | Indvendige fællesarealer: |  |  |  | 2018-2047: 0
bi.møb | 116411 | Inventar i fællesarealer |  |  | 0 | Før 2018: 0; 2018-2047: 0
bk.gul | 116412 | Gulvbelæg., trappe, fodlis., maling |  |  | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
bk.ovf | 116413 | Loftbeklædning, maling af lofter |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
bk.ovf | 116414 | Vægbeklædning, maling af vægge |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
bk.ovf | 116415 | Maling af døre, vinduer, træværk |  |  | 0 | 2018-2047: 0
bt.adg.sam | 116416 | Låsesystemer |  |  | 0 | 2018-2047: 0
bi.køk | 116417 | Køkkeninventar |  |  | 0 | 2018-2047: 0
Bygning - Teknik |  | Tekniske anlæg: |  |  |  | 2018-2047: 0
bt.afl.ops | 116511 | Afløb, tagrender, armaturer. |  | Tagrender og nedløb i zink | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
bt.afl.brø |  | Brønde i bygning |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.afl.pum |  | Pumpebrønde i bygning |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.afl.rør |  | Røranlæg i bygning |  |  | 0 | Før 2018: 200; 2018-2047: 200
bt.afl.ops | 116512 | Sanitet, håndvask, toiletter, spejle |  |  | 0 | Før 2018: 320; 2018-2047: 320
bt.elf.sam | 116521 | El centraler og HPFI relæer |  |  | 0 | Før 2018: 110; 2018-2047: 110
bt.bel.sam | 116522 | Belysningsanlæg, lyskilder, armat. |  |  | 0 | Før 2018: 380; 2018-2047: 380
bt.van.sam | 116541 | Vandinstallation |  |  | 0 | Før 2018: 40; 2018-2047: 40
bt.van.mål |  | Vandmålere, kold og varm |  |  | 0 | Før 2018: 12; 2018-2047: 12
bt.van.pum |  | Cirkulationspumper varmt vand |  | findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.van.rør |  | Røranlæg, vand |  |  | 0 | Før 2018: 150; 2018-2047: 150
br.van.try |  | Trykforøgeranlæg |  | findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.van.beh |  | Vandbehandlingsanlæg, blødgør.an. |  | findes ikke |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.van.pro |  | Varmtvandsproduktionsanlæg |  | findes ikke |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.var.sam | 116551 | Varmeanlæg, pumper, m.m. |  |  | 0 | Før 2018: 250; 2018-2047: 250
bt.var.bla |  | Blandeanlæg, motorventiler |  | findes ikke |  | 2018-2047: 0
bt.var.mål |  | Varme/energimålere |  |  | 0 | Før 2018: 30; 2018-2047: 30
bt.var.pumper |  | Cirkulationspumper, radiatorkreds |  | findes ikke |  | 2018-2047: 0
bt.var.rør |  | Røranlæg |  |  | 0 | Før 2018: 300; 2018-2047: 300
bt.var.try |  | Trykholde- og ekspansionsanlæg |  | findes ikke |  | 2018-2047: 0
bi.hvi | 116561 | Vaskeriudstyr |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180
bt.ven.sam | 116571 | Ventilationsanlæg |  |  | 0 | Før 2018: 35; 2018-2047: 35
bt.ven.agg |  | Aggregat (ventilationsanlæg) |  |  | 0 | Før 2018: 160; 2018-2047: 160
bt.ven.iar |  | Indblæsningsarmatur |  |  | 0 | Før 2018: 10; 2018-2047: 10
bt.ven.kan |  | Ventilationskanal |  |  |  | Før 2018: 35; 2018-2047: 35
bt.ven.afk |  | Luftafkast |  |  | 0 | Før 2018: 10; 2018-2047: 10
bt.ven.ind |  | Luftindtag |  |  | 0 | Før 2018: 10; 2018-2047: 10
bt.ven.uar |  | Udsugningsarmatur |  |  |  | 2018-2047: 0
bt.aut.sam | 116581 | Automationsanlæg, CTS |  |  |  | 2018-2047: 0
bt.adg.sam | 116582 | Adgangsanlæg, porttelefoni |  |  |  | 2018-2047: 0
bt.kom.sam | 116583 | Telefon, internet, alarm |  |  |  | 2018-2047: 0
bt.tra.sam | 116584 | Elevatorer |  |  |  | 2018-2047: 0
Materiel: |  | Kørende: |  |  |  | 2018-2047: 0
mk.tra | 116611 | Traktorer |  |  |  | 2018-2047: 0
|  | Udstyr: |  |  |  | 2018-2047: 0
mu.bra | 116621 | Brandmateriel |  |  |  | 2018-2047: 0
mu.ikt | 116622 | Computere, telefoner, m.m. |  |  |  | 2018-2047: 0
mu.ren | 116623 | Rengøringsmateriel |  |  |  | 2018-2047: 0
mu.væt | 116624 | Værktøj |  |  |  | 2018-2047: 0
mu.vær | 116625 | Værnemidler (sikkerhedsudstyr) |  |  |  | 2018-2047: 0
Årets budgetterede udgifter |  |  |  | Orange område udfyldes ikke - kun til KBS's |  | 7865.6 | 116.5 | 84 | 121.5 | 244 | 167.5 | 114 | 101.5 | 64 | 116.5 | 145 | 217.5 | 65 | 105.5 | 78 | 166.5 | 103 | 105.5 | 68 | 115.5 | [10 empty] | 217.5
Henlagt Primo |  |  |  | brug. |  | 0 | -7865.6 | -7982.1 | -8066.1 | -8187.6 | -8431.6 | -8599.1 | -8713.1 | -8814.6 | -8878.6 | -8995.1 | -9140.1 | -9357.6 | -9422.6 | -9528.1 | -9606.1 | -9772.6 | -9875.6 | -9981.1 | -10049.1 | [10 empty] | -10164.6
Dækkes af henlæggelser |  |  | 0 |  |  | -7865.6 | -116.5 | -84 | -121.5 | -244 | -167.5 | -114 | -101.5 | -64 | -116.5 | -145 | -217.5 | -65 | -105.5 | -78 | -166.5 | -103 | -105.5 | -68 | -115.5 | [10 empty] | -217.5
Ekstern financiering / resultat
Budgetterede henlæggelser i alt
Henlagt Ultimo |  |  | 0 |  |  | -7865.6 | -7982.1 | -8066.1 | -8187.6 | -8431.6 | -8599.1 | -8713.1 | -8814.6 | -8878.6 | -8995.1 | -9140.1 | -9357.6 | -9422.6 | -9528.1 | -9606.1 | -9772.6 | -9875.6 | -9981.1 | -10049.1 | -10164.6 | [10 empty] | -10382.1
Likviditet ved underfinansiering
Opsamlet underskud
Reelt henlagt ultimo |  |  | 0 |  |  | -7865.6 | -7982.1 | -8066.1 | -8187.6 | -8431.6 | -8599.1 | -8713.1 | -8814.6 | -8878.6 | -8995.1 | -9140.1 | -9357.6 | -9422.6 | -9528.1 | -9606.1 | -9772.6 | -9875.6 | -9981.1 | -10049.1 | -10164.6 | [10 empty] | -10382.1
Sum af budget udgifter året efter |  |  | -7865.6 |  |  | -116.5 | -84 | -121.5 | -244 | -167.5 | -114 | -101.5 | -64 | -116.5 | -217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Overskydende / manglende likviditet |  |  | -7865.6 |  |  | -7982.1 | -8066.1 | -8187.6 | -8431.6 | -8599.1 | -8713.1 | -8814.6 | -8878.6 | -8995.1 | -9212.6 | -9140.1 | -9357.6 | -9422.6 | -9528.1 | -9606.1 | -9772.6 | -9875.6 | -9981.1 | -10049.1 | -10164.6 | [10 empty] | -10382.1
Henlæggelse pr. lejemål |  |  | 0 |  |  | -81.9333 | -83.1469 | -84.0219 | -85.2875 | -87.8292 | -89.574 | -90.7615 | -91.8188 | -92.4854 | -93.699 | -95.2094 | -97.475 | -98.1521 | -99.251 | -100.0635 | -101.7979 | -102.8708 | -103.9698 | -104.6781 | -105.8813 | [10 empty] | -108.1469
Kontrol af forbrug i alt 2018 - 2037 | [5 empty] | 2018: 2400

## Blok 2
|  | Glanshatten Kollegiet | Registrering og prissætning - priser ekskl. Moms | [9 empty] | Blok 2
Kode | Kontonr. | Bygningsdel | Regnsk. | Alle tal angives i 1000 kroner. | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Sum
|  |  | 2012 |  | Før 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2018-2047
Terræn: |  | Konstruktion: |  | Beskrivelse:
tk.heg | 116111 | Hegn |  | Medtaget under blok 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.mur | 116112 | Mure |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tek |  | Teknikgange |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.bel | 116113 | Vejbelægning, p-plads, stier, mm. |  | Medtaget under blok 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tra | 116114 | Trapper og ramper
Tekniske anlæg og installationer:
tt.afl.sam | 116121 | Afløbssystem, samlet |  | Regn og spildevand | Før 2018: 30; 2019: 20; 2021: 20; 2023: 20; 2025: 20; 2027: 20; 2029: 20; 2031: 20; 2033: 20; 2035: 20; 2037: 20; 2039: 20; 2040: 20; 2042: 20; 2044: 20; 2046: 20; 2018-2047: 20
tt.afl.brø |  | Brønde |  | Beton og PVC | Før 2018: 30; 2019: 5; 2021: 5; 2023: 5; 2025: 5; 2027: 5; 2029: 5; 2031: 5; 2033: 5; 2035: 5; 2037: 5; 2039: 5; 2040: 5; 2042: 5; 2044: 5; 2046: 5; 2018-2047: 5
tt.afl.dræ |  | Drænledning |  | PVC | Før 2018: 30
tt.afl.høj |  | Højvandslukke |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.led |  | Ledning/rør |  | Beton og PVC | Før 2018: 30; 2019: 10; 2021: 10; 2023: 10; 2025: 10; 2027: 10; 2029: 10; 2031: 10; 2033: 10; 2035: 10; 2037: 10; 2039: 10; 2040: 10; 2042: 10; 2044: 10; 2046: 10; 2018-2047: 10
tt.afl.ned |  | Nedsivningsanlæg |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.pum |  | Pumpeanlæg |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.sti |  | Stikledninger |  | PVC | Før 2018: 30; 2019: 2.5; 2021: 2.5; 2023: 2.5; 2025: 2.5; 2027: 2.5; 2029: 2.5; 2031: 2.5; 2033: 2.5; 2035: 2.5; 2037: 2.5; 2039: 2.5; 2040: 2.5; 2042: 2.5; 2044: 2.5; 2046: 2.5; 2018-2047: 2.5
tt.van.sam | 116122 | Vandanlæg i terræn, samlet |  | PEM rør, CU rør
tt.van.bra |  | Brandhaner og vandposte |  | Findes ikke
tt.van.led |  | Ledning |  | PEM rør, CU rør | Før 2018: 0; 2018: 120
tt.van.sti |  | Stikledninger |  | Pem rør | Før 2018: 0; 2018: 30
tt.var.sam | 116123 | Varmeanlæg i terræn |  | Præisolerede rør
tt.var.led |  | Ledning |  |  | Før 2018: 5; 2019: 10; 2020: 10; 2021: 10; 2022: 130
tt.var.sti |  | Stikledning |  |  | Før 2018: 5; 2019: 5; 2020: 5; 2021: 5; 2022: 35
tt.elf.sam | 116124 | Elforsyning, belysning i terræn |  |  | 10 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
tt.elf.sti |  | Stikledning |  |  | Før 2018: 40
Inventar:
ti.afc | 116131 | Affaldsanlæg, containere, mm. |  | Medtaget under blok 1
ti.leg | 116132 | Legepladsudstyr
ti.bor |  | Bord og bænke
ti.aff |  | Cykelstativer
ti.tav | 116133 | Skilte og tavler |  | Medtaget under blok 1
ti.tei |  | Teknisk inventar
ti.aff | 116134 | Postkasser |  | Medtaget under blok 1
ti.sby | 116135 | Småbygninger og skure |  | Medtaget under blok 1
Beplantning:
tb.græ | 116141 | Græs, beplantn., skadedyrsbekæ. |  | Medtaget under blok 1
tb.hæk | 116142 | Hække |  | Medtaget under blok 1
tb.bus |  | Buske og træer |  | Medtaget under blok 1
Bygning - klimask.: |  | Fundament:
bk.fun | 116211 | Fundamenter |  | Betonfundamenter, pudset | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kan |  | Kanaler, ingeniørgange |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lys |  | Lyskasser |  | Beton - flugtvej | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dæk |  | Dækkonstruktioner |  | Kælderdæk, armeret beton - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.gul |  | Gulve |  | Gulv på jord | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facader:
bk.væg | 116221 | Facader, tegl, beton, lette |  | Gavle 58x2 + Ingangsfacade 158 m2 + havefacade 120 m2 = 400 m2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
bk.kar |  | Karnapper |  | 3 karnapper a 27 m2 = 96 m2 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
bk.ovf | 116222 | Facadebeklæd., (eternit, træ, mm) |  | Indgangsfacade - 66 m2 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
bk.ter | 116223 | Tagterrasse |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116224 | Malede facader |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tag:
bk.tak | 116231 | Tagkonstruktion |  | Gitterspær | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kvi | 116232 | Kviste |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tad | 116233 | Tagdækn., stern, inddækn., mm. |  | Grå bølgeteternit - 345 m2 tagflade incl. Karnapper - | 0 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Altaner:
bk.alt | 116241 | Altaner |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.alg | 116242 | Altangange / svalegange |  | Galvaniserede konstruktioner 3 stk. | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
Døre, vinduer og porte:
bk.vin | 116261 | Vinduer i facader |  |  | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dør | 116262 | Døre i facader |  | Døre + Parti i karnap | Før 2018: 0; 2018: 300
bk.por |  | Porte |  | Udhuse-cykelskure 4 stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
bk.ovf | 116263 | Malede vin., dør,port, skur, træv. |  |  | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
bk.gla | 116264 | Glas og termoglas
Bygning - Bolig: |  | Konstruktion:
bk.væg | 116311 | Indvendige vægge |  | Lette vægge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tra | 116312 | Indvendige trapper |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116313 | Indervægsbekl., rutex, fliser, mal. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116314 | Loftbeklædning, maling af lofter |  | Betonlofter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lof |  | Lofter |  | Betonlofter | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lug |  | Luger og lemme |  | Ingen
bk.dæk | 116315 | Gulvbelæg., trappe, fodlister |  |  | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dør | 116316 | Døre i indervægge, gerikter |  |  | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inventar og installationer:
bi.møb | 116321 | Møbler, gardiner, badeforhæng |  |  | Før 2018: 0
bi.bad | 116322 | Badeværelseinventar |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.ska | 116323 | Garderobeskabe og andet inventar |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.køk | 116324 | Køkkeninventar |  |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.adg.sam | 116325 | Låsesystemer |  |  | Før 2018: 0
bi.hvi | 116326 | Hvidevarer og emhætter |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bygning - Fælles: |  | Indvendige fællesarealer:
bi.møb | 116411 | Inventar i fællesarealer |  |  | Før 2018: 0; 2018: 0
bk.gul | 116412 | Gulvbelæg., trappe, fodlis., maling |  |  | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116413 | Loftbeklædning, maling af lofter |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116414 | Vægbeklædning, maling af vægge |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116415 | Maling af døre, vinduer, træværk |  |  | Før 2018: 0
bt.adg.sam | 116416 | Låsesystemer |  |  | Før 2018: 0
bi.køk | 116417 | Køkkeninventar |  |  | Før 2018: 0
Bygning - Teknik |  | Tekniske anlæg:
bt.afl.ops | 116511 | Afløb, tagrender, armaturer.
bt.afl.brø |  | Brønde i bygning |  | Findes ikke
bt.afl.pum |  | Pumpebrønde i bygning |  | Findes ikke
bt.afl.rør |  | Røranlæg i bygning |  |  | Før 2018: 0; 2018: 200
bt.afl.ops | 116512 | Sanitet, håndvask, toiletter, spejle |  |  | Før 2018: 0; 2018: 320
bt.elf.sam | 116521 | El centraler og HPFI relæer |  |  | Før 2018: 0; 2018: 110
bt.bel.sam | 116522 | Belysningsanlæg, lyskilder, armat. |  |  | Før 2018: 0; 2018: 380
bt.van.sam | 116541 | Vandinstallation |  |  | Før 2018: 0; 2018: 40
bt.van.mål |  | Vandmålere, kold og varm |  |  | Før 2018: 0; 2018: 12
bt.van.pum |  | Cirkulationspumper varmt vand |  | findes ikke | Før 2018: 0
bt.van.rør |  | Røranlæg, vand |  |  | Før 2018: 0; 2018: 150
br.van.try |  | Trykforøgeranlæg |  | findes ikke | Før 2018: 0
bt.van.beh |  | Vandbehandlingsanlæg, blødgør.an. |  | findes ikke
bt.van.pro |  | Varmtvandsproduktionsanlæg |  | findes ikke
bt.var.sam | 116551 | Varmeanlæg, pumper, m.m. |  |  | Før 2018: 0; 2018: 250
bt.var.bla |  | Blandeanlæg, motorventiler |  | findes ikke
bt.var.mål |  | Varme/energimålere |  |  | Før 2018: 0; 2018: 30
bt.var.pumper |  | Cirkulationspumper, radiatorkreds |  | findes ikke
bt.var.rør |  | Røranlæg |  |  | Før 2018: 0; 2018: 300
bt.var.try |  | Trykholde- og ekspansionsanlæg |  | findes ikke
bi.hvi | 116561 | Vaskeriudstyr |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
bt.ven.sam | 116571 | Ventilationsanlæg |  |  | Før 2018: 0; 2018: 35
bt.ven.agg |  | Aggregat (ventilationsanlæg) |  |  | Før 2018: 0; 2018: 160
bt.ven.iar |  | Indblæsningsarmatur |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.kan |  | Ventilationskanal |  |  | 2018: 35
bt.ven.afk |  | Luftafkast |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.ind |  | Luftindtag |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.uar |  | Udsugningsarmatur
bt.aut.sam | 116581 | Automationsanlæg, CTS
bt.adg.sam | 116582 | Adgangsanlæg, porttelefoni |  |  | 2018-2047: 0
bt.kom.sam | 116583 | Telefon, internet, alarm |  |  | 2018-2047: 0
bt.tra.sam | 116584 | Elevatorer |  |  | 2018-2047: 0
Materiel: |  | Kørende:
mk.tra | 116611 | Traktorer |  |  | 2018-2047: 0
|  | Udstyr: |  |  | 2018-2047: 0
mu.bra | 116621 | Brandmateriel |  |  | 2018-2047: 0
mu.ikt | 116622 | Computere, telefoner, m.m. |  |  | 2018-2047: 0
mu.ren | 116623 | Rengøringsmateriel |  |  | 2018-2047: 0
mu.væt | 116624 | Værktøj |  |  | 2018-2047: 0
mu.vær | 116625 | Værnemidler (sikkerhedsudstyr) |  |  | 2018-2047: 0
Årets budgetterede udgifter |  |  |  | Orange område udfyldes ikke - kun til KBS's | 505 | 6700.6 | 56.5 | 24 | 61.5 | 174 | 102.5 | 54 | 41.5 | 4 | 46.5 | 80 | 147.5 | 5 | 45.5 | 8 | 101.5 | 33 | 45.5 | 8 | [10 empty] | 8
Henlagt Primo |  |  |  | brug. | 0 | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | [10 empty] | -8244.1
Dækkes af henlæggelser |  |  | 0 |  | -505 | -6700.6 | -56.5 | -24 | -61.5 | -174 | -102.5 | -54 | -41.5 | -4 | -46.5 | -80 | -147.5 | -5 | -45.5 | -8 | -101.5 | -33 | -45.5 | -8 | [10 empty] | -8
Ekstern financiering / resultat
Budgetterede henlæggelser i alt
Henlagt Ultimo |  |  | 0 |  | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Likviditet ved underfinansiering
Opsamlet underskud
Reelt henlagt ultimo |  |  | 0 |  | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Sum af budget udgifter året efter |  |  | -505 |  | -6700.6 | -56.5 | -24 | -61.5 | -174 | -102.5 | -54 | -41.5 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Overskydende / manglende likviditet |  |  | -505 |  | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7731.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Henlæggelse pr. lejemål |  |  | 0 |  | -5.2604 | -75.0583 | -75.6469 | -75.8969 | -76.5375 | -78.35 | -79.4177 | -79.9802 | -80.4125 | -80.4542 | -80.9385 | -81.7719 | -83.3083 | -83.3604 | -83.8344 | -83.9177 | -84.975 | -85.3188 | -85.7927 | -85.876 | [10 empty] | -85.9594
Kontrol af forbrug i alt 2018 - 2037 |  |  |  |  | 2018: 1046.5

## Blok 3
|  | Glanshatten Kollegiet | Registrering og prissætning - priser ekskl. Moms | [9 empty] | Blok 3
Kode | Kontonr. | Bygningsdel | Regnsk. | Alle tal angives i 1000 kroner. | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Sum
|  |  | 2012 |  | Før 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2018-2047
Terræn: |  | Konstruktion: |  | Beskrivelse:
tk.heg | 116111 | Hegn |  | Medtaget under blok 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.mur | 116112 | Mure |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tek |  | Teknikgange |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.bel | 116113 | Vejbelægning, p-plads, stier, mm. |  | Medtaget under blok 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tra | 116114 | Trapper og ramper
Tekniske anlæg og installationer:
tt.afl.sam | 116121 | Afløbssystem, samlet |  | Regn og spildevand | Før 2018: 30; 2019: 20; 2021: 20; 2023: 20; 2025: 20; 2027: 20; 2029: 20; 2031: 20; 2033: 20; 2035: 20; 2037: 20; 2039: 20; 2040: 20; 2042: 20; 2044: 20; 2046: 20; 2018-2047: 20
tt.afl.brø |  | Brønde |  | Beton og PVC | Før 2018: 30; 2019: 5; 2021: 5; 2023: 5; 2025: 5; 2027: 5; 2029: 5; 2031: 5; 2033: 5; 2035: 5; 2037: 5; 2039: 5; 2040: 5; 2042: 5; 2044: 5; 2046: 5; 2018-2047: 5
tt.afl.dræ |  | Drænledning |  | PVC | Før 2018: 30
tt.afl.høj |  | Højvandslukke |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.led |  | Ledning/rør |  | Beton og PVC | Før 2018: 30; 2019: 10; 2021: 10; 2023: 10; 2025: 10; 2027: 10; 2029: 10; 2031: 10; 2033: 10; 2035: 10; 2037: 10; 2039: 10; 2040: 10; 2042: 10; 2044: 10; 2046: 10; 2018-2047: 10
tt.afl.ned |  | Nedsivningsanlæg |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.pum |  | Pumpeanlæg |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.sti |  | Stikledninger |  | PVC | Før 2018: 30; 2019: 2.5; 2021: 2.5; 2023: 2.5; 2025: 2.5; 2027: 2.5; 2029: 2.5; 2031: 2.5; 2033: 2.5; 2035: 2.5; 2037: 2.5; 2039: 2.5; 2040: 2.5; 2042: 2.5; 2044: 2.5; 2046: 2.5; 2018-2047: 2.5
tt.van.sam | 116122 | Vandanlæg i terræn, samlet |  | PEM rør, CU rør
tt.van.bra |  | Brandhaner og vandposte |  | Findes ikke
tt.van.led |  | Ledning |  | PEM rør, CU rør | Før 2018: 0; 2018: 120
tt.van.sti |  | Stikledninger |  | Pem rør | Før 2018: 0; 2018: 30
tt.var.sam | 116123 | Varmeanlæg i terræn |  | Præisolerede rør
tt.var.led |  | Ledning |  |  | Før 2018: 5; 2019: 10; 2020: 10; 2021: 10; 2022: 130
tt.var.sti |  | Stikledning |  |  | Før 2018: 5; 2019: 5; 2020: 5; 2021: 5; 2022: 35
tt.elf.sam | 116124 | Elforsyning, belysning i terræn |  |  | 10 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
tt.elf.sti |  | Stikledning |  |  | Før 2018: 40
Inventar:
ti.afc | 116131 | Affaldsanlæg, containere, mm. |  | Medtaget under blok 1
ti.leg | 116132 | Legepladsudstyr
ti.bor |  | Bord og bænke
ti.aff |  | Cykelstativer
ti.tav | 116133 | Skilte og tavler |  | Medtaget under blok 1
ti.tei |  | Teknisk inventar
ti.aff | 116134 | Postkasser |  | Medtaget under blok 1
ti.sby | 116135 | Småbygninger og skure |  | Medtaget under blok 1
Beplantning:
tb.græ | 116141 | Græs, beplantn., skadedyrsbekæ. |  | Medtaget under blok 1
tb.hæk | 116142 | Hække |  | Medtaget under blok 1
tb.bus |  | Buske og træer |  | Medtaget under blok 1
Bygning - klimask.: |  | Fundament:
bk.fun | 116211 | Fundamenter |  | Betonfundamenter, pudset | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kan |  | Kanaler, ingeniørgange |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lys |  | Lyskasser |  | Beton - flugtvej | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dæk |  | Dækkonstruktioner |  | Kælderdæk, armeret beton - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.gul |  | Gulve |  | Gulv på jord | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facader:
bk.væg | 116221 | Facader, tegl, beton, lette |  | Gavle 58x2 + Ingangsfacade 158 m2 + havefacade 120 m2 = 400 m2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
bk.kar |  | Karnapper |  | 3 karnapper a 27 m2 = 96 m2 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
bk.ovf | 116222 | Facadebeklæd., (eternit, træ, mm) |  | Indgangsfacade - 66 m2 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
bk.ter | 116223 | Tagterrasse |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116224 | Malede facader |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tag:
bk.tak | 116231 | Tagkonstruktion |  | Gitterspær | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kvi | 116232 | Kviste |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tad | 116233 | Tagdækn., stern, inddækn., mm. |  | Grå bølgeteternit - 345 m2 tagflade incl. Karnapper - | 0 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Altaner:
bk.alt | 116241 | Altaner |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.alg | 116242 | Altangange / svalegange |  | Galvaniserede konstruktioner 3 stk. | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
Døre, vinduer og porte:
bk.vin | 116261 | Vinduer i facader |  |  | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dør | 116262 | Døre i facader |  | Døre + Parti i karnap | Før 2018: 0; 2018: 300
bk.por |  | Porte |  | Udhuse-cykelskure 4 stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
bk.ovf | 116263 | Malede vin., dør,port, skur, træv. |  |  | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
bk.gla | 116264 | Glas og termoglas
Bygning - Bolig: |  | Konstruktion:
bk.væg | 116311 | Indvendige vægge |  | Lette vægge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tra | 116312 | Indvendige trapper |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116313 | Indervægsbekl., rutex, fliser, mal. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116314 | Loftbeklædning, maling af lofter |  | Betonlofter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lof |  | Lofter |  | Betonlofter | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lug |  | Luger og lemme |  | Ingen
bk.dæk | 116315 | Gulvbelæg., trappe, fodlister |  |  | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dør | 116316 | Døre i indervægge, gerikter |  |  | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inventar og installationer:
bi.møb | 116321 | Møbler, gardiner, badeforhæng |  |  | Før 2018: 0
bi.bad | 116322 | Badeværelseinventar |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.ska | 116323 | Garderobeskabe og andet inventar |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.køk | 116324 | Køkkeninventar |  |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.adg.sam | 116325 | Låsesystemer |  |  | Før 2018: 0
bi.hvi | 116326 | Hvidevarer og emhætter |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bygning - Fælles: |  | Indvendige fællesarealer:
bi.møb | 116411 | Inventar i fællesarealer |  |  | Før 2018: 0; 2018: 0
bk.gul | 116412 | Gulvbelæg., trappe, fodlis., maling |  |  | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116413 | Loftbeklædning, maling af lofter |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116414 | Vægbeklædning, maling af vægge |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116415 | Maling af døre, vinduer, træværk |  |  | Før 2018: 0
bt.adg.sam | 116416 | Låsesystemer |  |  | Før 2018: 0
bi.køk | 116417 | Køkkeninventar |  |  | Før 2018: 0
Bygning - Teknik |  | Tekniske anlæg:
bt.afl.ops | 116511 | Afløb, tagrender, armaturer.
bt.afl.brø |  | Brønde i bygning |  | Findes ikke
bt.afl.pum |  | Pumpebrønde i bygning |  | Findes ikke
bt.afl.rør |  | Røranlæg i bygning |  |  | Før 2018: 0; 2018: 200
bt.afl.ops | 116512 | Sanitet, håndvask, toiletter, spejle |  |  | Før 2018: 0; 2018: 320
bt.elf.sam | 116521 | El centraler og HPFI relæer |  |  | Før 2018: 0; 2018: 110
bt.bel.sam | 116522 | Belysningsanlæg, lyskilder, armat. |  |  | Før 2018: 0; 2018: 380
bt.van.sam | 116541 | Vandinstallation |  |  | Før 2018: 0; 2018: 40
bt.van.mål |  | Vandmålere, kold og varm |  |  | Før 2018: 0; 2018: 12
bt.van.pum |  | Cirkulationspumper varmt vand |  | findes ikke | Før 2018: 0
bt.van.rør |  | Røranlæg, vand |  |  | Før 2018: 0; 2018: 150
br.van.try |  | Trykforøgeranlæg |  | findes ikke | Før 2018: 0
bt.van.beh |  | Vandbehandlingsanlæg, blødgør.an. |  | findes ikke
bt.van.pro |  | Varmtvandsproduktionsanlæg |  | findes ikke
bt.var.sam | 116551 | Varmeanlæg, pumper, m.m. |  |  | Før 2018: 0; 2018: 250
bt.var.bla |  | Blandeanlæg, motorventiler |  | findes ikke
bt.var.mål |  | Varme/energimålere |  |  | Før 2018: 0; 2018: 30
bt.var.pumper |  | Cirkulationspumper, radiatorkreds |  | findes ikke
bt.var.rør |  | Røranlæg |  |  | Før 2018: 0; 2018: 300
bt.var.try |  | Trykholde- og ekspansionsanlæg |  | findes ikke
bi.hvi | 116561 | Vaskeriudstyr |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
bt.ven.sam | 116571 | Ventilationsanlæg |  |  | Før 2018: 0; 2018: 35
bt.ven.agg |  | Aggregat (ventilationsanlæg) |  |  | Før 2018: 0; 2018: 160
bt.ven.iar |  | Indblæsningsarmatur |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.kan |  | Ventilationskanal |  |  | 2018: 35
bt.ven.afk |  | Luftafkast |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.ind |  | Luftindtag |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.uar |  | Udsugningsarmatur
bt.aut.sam | 116581 | Automationsanlæg, CTS
bt.adg.sam | 116582 | Adgangsanlæg, porttelefoni |  |  | 2018-2047: 0
bt.kom.sam | 116583 | Telefon, internet, alarm |  |  | 2018-2047: 0
bt.tra.sam | 116584 | Elevatorer |  |  | 2018-2047: 0
Materiel: |  | Kørende:
mk.tra | 116611 | Traktorer |  |  | 2018-2047: 0
|  | Udstyr: |  |  | 2018-2047: 0
mu.bra | 116621 | Brandmateriel |  |  | 2018-2047: 0
mu.ikt | 116622 | Computere, telefoner, m.m. |  |  | 2018-2047: 0
mu.ren | 116623 | Rengøringsmateriel |  |  | 2018-2047: 0
mu.væt | 116624 | Værktøj |  |  | 2018-2047: 0
mu.vær | 116625 | Værnemidler (sikkerhedsudstyr) |  |  | 2018-2047: 0
Årets budgetterede udgifter |  |  |  | Orange område udfyldes ikke - kun til KBS's | 505 | 6700.6 | 56.5 | 24 | 61.5 | 174 | 102.5 | 54 | 41.5 | 4 | 46.5 | 80 | 147.5 | 5 | 45.5 | 8 | 101.5 | 33 | 45.5 | 8 | [10 empty] | 8
Henlagt Primo |  |  |  | brug. | 0 | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | [10 empty] | -8244.1
Dækkes af henlæggelser |  |  | 0 |  | -505 | -6700.6 | -56.5 | -24 | -61.5 | -174 | -102.5 | -54 | -41.5 | -4 | -46.5 | -80 | -147.5 | -5 | -45.5 | -8 | -101.5 | -33 | -45.5 | -8 | [10 empty] | -8
Ekstern financiering / resultat
Budgetterede henlæggelser i alt
Henlagt Ultimo |  |  | 0 |  | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Likviditet ved underfinansiering
Opsamlet underskud
Reelt henlagt ultimo |  |  | 0 |  | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Sum af budget udgifter året efter |  |  | -505 |  | -6700.6 | -56.5 | -24 | -61.5 | -174 | -102.5 | -54 | -41.5 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Overskydende / manglende likviditet |  |  | -505 |  | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7731.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Henlæggelse pr. lejemål |  |  | 0 |  | -5.2604 | -75.0583 | -75.6469 | -75.8969 | -76.5375 | -78.35 | -79.4177 | -79.9802 | -80.4125 | -80.4542 | -80.9385 | -81.7719 | -83.3083 | -83.3604 | -83.8344 | -83.9177 | -84.975 | -85.3188 | -85.7927 | -85.876 | [10 empty] | -85.9594
Kontrol af forbrug i alt 2018 - 2037 |  |  |  |  | 2018: 1046.5

## Blok 4
|  | Glanshatten Kollegiet | Registrering og prissætning - priser ekskl. Moms | [9 empty] | Blok 4
Kode | Kontonr. | Bygningsdel | Regnsk. | Alle tal angives i 1000 kroner. | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Sum
|  |  | 2012 |  | Før 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2018-2047
Terræn: |  | Konstruktion: |  | Beskrivelse:
tk.heg | 116111 | Hegn |  | Medtaget under blok 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.mur | 116112 | Mure |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tek |  | Teknikgange |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.bel | 116113 | Vejbelægning, p-plads, stier, mm. |  | Medtaget under blok 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tra | 116114 | Trapper og ramper
Tekniske anlæg og installationer:
tt.afl.sam | 116121 | Afløbssystem, samlet |  | Regn og spildevand | Før 2018: 30; 2019: 20; 2021: 20; 2023: 20; 2025: 20; 2027: 20; 2029: 20; 2031: 20; 2033: 20; 2035: 20; 2037: 20; 2039: 20; 2040: 20; 2042: 20; 2044: 20; 2046: 20; 2018-2047: 20
tt.afl.brø |  | Brønde |  | Beton og PVC | Før 2018: 30; 2019: 5; 2021: 5; 2023: 5; 2025: 5; 2027: 5; 2029: 5; 2031: 5; 2033: 5; 2035: 5; 2037: 5; 2039: 5; 2040: 5; 2042: 5; 2044: 5; 2046: 5; 2018-2047: 5
tt.afl.dræ |  | Drænledning |  | PVC | Før 2018: 30
tt.afl.høj |  | Højvandslukke |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.led |  | Ledning/rør |  | Beton og PVC | Før 2018: 30; 2019: 10; 2021: 10; 2023: 10; 2025: 10; 2027: 10; 2029: 10; 2031: 10; 2033: 10; 2035: 10; 2037: 10; 2039: 10; 2040: 10; 2042: 10; 2044: 10; 2046: 10; 2018-2047: 10
tt.afl.ned |  | Nedsivningsanlæg |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.pum |  | Pumpeanlæg |  | Findes ikke | Før 2018: 30
tt.afl.sti |  | Stikledninger |  | PVC | Før 2018: 30; 2019: 2.5; 2021: 2.5; 2023: 2.5; 2025: 2.5; 2027: 2.5; 2029: 2.5; 2031: 2.5; 2033: 2.5; 2035: 2.5; 2037: 2.5; 2039: 2.5; 2040: 2.5; 2042: 2.5; 2044: 2.5; 2046: 2.5; 2018-2047: 2.5
tt.van.sam | 116122 | Vandanlæg i terræn, samlet |  | PEM rør, CU rør
tt.van.bra |  | Brandhaner og vandposte |  | Findes ikke
tt.van.led |  | Ledning |  | PEM rør, CU rør | Før 2018: 0; 2018: 120
tt.van.sti |  | Stikledninger |  | Pem rør | Før 2018: 0; 2018: 30
tt.var.sam | 116123 | Varmeanlæg i terræn |  | Præisolerede rør
tt.var.led |  | Ledning |  |  | Før 2018: 5; 2019: 10; 2020: 10; 2021: 10; 2022: 130
tt.var.sti |  | Stikledning |  |  | Før 2018: 5; 2019: 5; 2020: 5; 2021: 5; 2022: 35
tt.elf.sam | 116124 | Elforsyning, belysning i terræn |  |  | 10 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
tt.elf.sti |  | Stikledning |  |  | Før 2018: 40
Inventar:
ti.afc | 116131 | Affaldsanlæg, containere, mm. |  | Medtaget under blok 1
ti.leg | 116132 | Legepladsudstyr
ti.bor |  | Bord og bænke
ti.aff |  | Cykelstativer
ti.tav | 116133 | Skilte og tavler |  | Medtaget under blok 1
ti.tei |  | Teknisk inventar
ti.aff | 116134 | Postkasser |  | Medtaget under blok 1
ti.sby | 116135 | Småbygninger og skure |  | Medtaget under blok 1
Beplantning:
tb.græ | 116141 | Græs, beplantn., skadedyrsbekæ. |  | Medtaget under blok 1
tb.hæk | 116142 | Hække |  | Medtaget under blok 1
tb.bus |  | Buske og træer |  | Medtaget under blok 1
Bygning - klimask.: |  | Fundament:
bk.fun | 116211 | Fundamenter |  | Betonfundamenter, pudset | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kan |  | Kanaler, ingeniørgange |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lys |  | Lyskasser |  | Beton - flugtvej | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dæk |  | Dækkonstruktioner |  | Kælderdæk, armeret beton - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.gul |  | Gulve |  | Gulv på jord | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facader:
bk.væg | 116221 | Facader, tegl, beton, lette |  | Gavle 58x2 + Ingangsfacade 158 m2 + havefacade 120 m2 = 400 m2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
bk.kar |  | Karnapper |  | 3 karnapper a 27 m2 = 96 m2 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
bk.ovf | 116222 | Facadebeklæd., (eternit, træ, mm) |  | Indgangsfacade - 66 m2 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
bk.ter | 116223 | Tagterrasse |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116224 | Malede facader |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tag:
bk.tak | 116231 | Tagkonstruktion |  | Gitterspær | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kvi | 116232 | Kviste |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tad | 116233 | Tagdækn., stern, inddækn., mm. |  | Grå bølgeteternit - 345 m2 tagflade incl. Karnapper - | 0 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Altaner:
bk.alt | 116241 | Altaner |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.alg | 116242 | Altangange / svalegange |  | Galvaniserede konstruktioner 3 stk. | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
Døre, vinduer og porte:
bk.vin | 116261 | Vinduer i facader |  |  | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dør | 116262 | Døre i facader |  | Døre + Parti i karnap | Før 2018: 0; 2018: 300
bk.por |  | Porte |  | Udhuse-cykelskure 4 stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
bk.ovf | 116263 | Malede vin., dør,port, skur, træv. |  |  | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
bk.gla | 116264 | Glas og termoglas
Bygning - Bolig: |  | Konstruktion:
bk.væg | 116311 | Indvendige vægge |  | Lette vægge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tra | 116312 | Indvendige trapper |  | Findes ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116313 | Indervægsbekl., rutex, fliser, mal. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116314 | Loftbeklædning, maling af lofter |  | Betonlofter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lof |  | Lofter |  | Betonlofter | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lug |  | Luger og lemme |  | Ingen
bk.dæk | 116315 | Gulvbelæg., trappe, fodlister |  |  | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dør | 116316 | Døre i indervægge, gerikter |  |  | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inventar og installationer:
bi.møb | 116321 | Møbler, gardiner, badeforhæng |  |  | Før 2018: 0
bi.bad | 116322 | Badeværelseinventar |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.ska | 116323 | Garderobeskabe og andet inventar |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.køk | 116324 | Køkkeninventar |  |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.adg.sam | 116325 | Låsesystemer |  |  | Før 2018: 0
bi.hvi | 116326 | Hvidevarer og emhætter |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bygning - Fælles: |  | Indvendige fællesarealer:
bi.møb | 116411 | Inventar i fællesarealer |  |  | Før 2018: 0; 2018: 0
bk.gul | 116412 | Gulvbelæg., trappe, fodlis., maling |  |  | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116413 | Loftbeklædning, maling af lofter |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116414 | Vægbeklædning, maling af vægge |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116415 | Maling af døre, vinduer, træværk |  |  | Før 2018: 0
bt.adg.sam | 116416 | Låsesystemer |  |  | Før 2018: 0
bi.køk | 116417 | Køkkeninventar |  |  | Før 2018: 0
Bygning - Teknik |  | Tekniske anlæg:
bt.afl.ops | 116511 | Afløb, tagrender, armaturer.
bt.afl.brø |  | Brønde i bygning |  | Findes ikke
bt.afl.pum |  | Pumpebrønde i bygning |  | Findes ikke
bt.afl.rør |  | Røranlæg i bygning |  |  | Før 2018: 0; 2018: 200
bt.afl.ops | 116512 | Sanitet, håndvask, toiletter, spejle |  |  | Før 2018: 0; 2018: 320
bt.elf.sam | 116521 | El centraler og HPFI relæer |  |  | Før 2018: 0; 2018: 110
bt.bel.sam | 116522 | Belysningsanlæg, lyskilder, armat. |  |  | Før 2018: 0; 2018: 380
bt.van.sam | 116541 | Vandinstallation |  |  | Før 2018: 0; 2018: 40
bt.van.mål |  | Vandmålere, kold og varm |  |  | Før 2018: 0; 2018: 12
bt.van.pum |  | Cirkulationspumper varmt vand |  | findes ikke | Før 2018: 0
bt.van.rør |  | Røranlæg, vand |  |  | Før 2018: 0; 2018: 150
br.van.try |  | Trykforøgeranlæg |  | findes ikke | Før 2018: 0
bt.van.beh |  | Vandbehandlingsanlæg, blødgør.an. |  | findes ikke
bt.van.pro |  | Varmtvandsproduktionsanlæg |  | findes ikke
bt.var.sam | 116551 | Varmeanlæg, pumper, m.m. |  |  | Før 2018: 0; 2018: 250
bt.var.bla |  | Blandeanlæg, motorventiler |  | findes ikke
bt.var.mål |  | Varme/energimålere |  |  | Før 2018: 0; 2018: 30
bt.var.pumper |  | Cirkulationspumper, radiatorkreds |  | findes ikke
bt.var.rør |  | Røranlæg |  |  | Før 2018: 0; 2018: 300
bt.var.try |  | Trykholde- og ekspansionsanlæg |  | findes ikke
bi.hvi | 116561 | Vaskeriudstyr |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
bt.ven.sam | 116571 | Ventilationsanlæg |  |  | Før 2018: 0; 2018: 35
bt.ven.agg |  | Aggregat (ventilationsanlæg) |  |  | Før 2018: 0; 2018: 160
bt.ven.iar |  | Indblæsningsarmatur |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.kan |  | Ventilationskanal |  |  | 2018: 35
bt.ven.afk |  | Luftafkast |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.ind |  | Luftindtag |  |  | Før 2018: 0; 2018: 10
bt.ven.uar |  | Udsugningsarmatur
bt.aut.sam | 116581 | Automationsanlæg, CTS
bt.adg.sam | 116582 | Adgangsanlæg, porttelefoni |  |  | 2018-2047: 0
bt.kom.sam | 116583 | Telefon, internet, alarm |  |  | 2018-2047: 0
bt.tra.sam | 116584 | Elevatorer |  |  | 2018-2047: 0
Materiel: |  | Kørende:
mk.tra | 116611 | Traktorer |  |  | 2018-2047: 0
|  | Udstyr: |  |  | 2018-2047: 0
mu.bra | 116621 | Brandmateriel |  |  | 2018-2047: 0
mu.ikt | 116622 | Computere, telefoner, m.m. |  |  | 2018-2047: 0
mu.ren | 116623 | Rengøringsmateriel |  |  | 2018-2047: 0
mu.væt | 116624 | Værktøj |  |  | 2018-2047: 0
mu.vær | 116625 | Værnemidler (sikkerhedsudstyr) |  |  | 2018-2047: 0
Årets budgetterede udgifter |  |  |  | Orange område udfyldes ikke - kun til KBS's | 505 | 6700.6 | 56.5 | 24 | 61.5 | 174 | 102.5 | 54 | 41.5 | 4 | 46.5 | 80 | 147.5 | 5 | 45.5 | 8 | 101.5 | 33 | 45.5 | 8 | [10 empty] | 8
Henlagt Primo |  |  |  | brug. | 0 | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | [10 empty] | -8244.1
Dækkes af henlæggelser |  |  | 0 |  | -505 | -6700.6 | -56.5 | -24 | -61.5 | -174 | -102.5 | -54 | -41.5 | -4 | -46.5 | -80 | -147.5 | -5 | -45.5 | -8 | -101.5 | -33 | -45.5 | -8 | [10 empty] | -8
Ekstern financiering / resultat
Budgetterede henlæggelser i alt
Henlagt Ultimo |  |  | 0 |  | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Likviditet ved underfinansiering
Opsamlet underskud
Reelt henlagt ultimo |  |  | 0 |  | -505 | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Sum af budget udgifter året efter |  |  | -505 |  | -6700.6 | -56.5 | -24 | -61.5 | -174 | -102.5 | -54 | -41.5 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Overskydende / manglende likviditet |  |  | -505 |  | -7205.6 | -7262.1 | -7286.1 | -7347.6 | -7521.6 | -7624.1 | -7678.1 | -7719.6 | -7723.6 | -7731.6 | -7770.1 | -7850.1 | -7997.6 | -8002.6 | -8048.1 | -8056.1 | -8157.6 | -8190.6 | -8236.1 | -8244.1 | [10 empty] | -8252.1
Henlæggelse pr. lejemål |  |  | 0 |  | -5.2604 | -75.0583 | -75.6469 | -75.8969 | -76.5375 | -78.35 | -79.4177 | -79.9802 | -80.4125 | -80.4542 | -80.9385 | -81.7719 | -83.3083 | -83.3604 | -83.8344 | -83.9177 | -84.975 | -85.3188 | -85.7927 | -85.876 | [10 empty] | -85.9594
Kontrol af forbrug i alt 2018 - 2037 |  |  |  |  | 2018: 1046.5

## Samlet
adkoderic |  | Glanshatten Kollegiet | Registrering og prissætning - priser ekskl. Moms
Kode | Kontonr. | Bygningsdel | Regnsk. | Alle tal angives i 1000 kroner. | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Sum
|  |  | 2012 |  | Før 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2046 | 2046 | 2047 | 2018-2037
Terræn: |  | Konstruktion: |  | Beskrivelse:
tk.heg | 116111 | Hegn |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.mur | 116112 | Mure |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tek |  | Teknikgange |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.bel | 116113 | Vejbelægning, p-plads, stier, mm. |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tk.tra | 116114 | Trapper og ramper |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tekniske anlæg og installationer:
tt.afl.sam | 116121 | Afløbssystem, samlet |  |  | 90 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 80 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 1220
tt.afl.brø |  | Brønde |  |  | 90 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 305
tt.afl.dræ |  | Drænledning |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tt.afl.høj |  | Højvandslukke |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tt.afl.led |  | Ledning/rør |  |  | 90 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 610
tt.afl.ned |  | Nedsivningsanlæg |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tt.afl.pum |  | Pumpeanlæg |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tt.afl.sti |  | Stikledninger |  |  | 90 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 152.5
tt.van.sam | 116122 | Vandanlæg i terræn, samlet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tt.van.bra |  | Brandhaner og vandposte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tt.van.led |  | Ledning |  |  | 120 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
tt.van.sti |  | Stikledninger |  |  | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
tt.var.sam | 116123 | Varmeanlæg i terræn |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tt.var.led |  | Ledning |  |  | 15 | 10 | 40 | 40 | 160 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
tt.var.sti |  | Stikledning |  |  | 15 | 5 | 20 | 20 | 50 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
tt.elf.sam | 116124 | Elforsyning, belysning i terræn |  |  | 30 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 92 | 240 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 687
tt.elf.sti |  | Stikledning |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inventar: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ti.afc | 116131 | Affaldsanlæg, containere, mm. |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
ti.leg | 116132 | Legepladsudstyr |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ti.bor |  | Bord og bænke |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ti.aff |  | Cykelstativer |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ti.tav | 116133 | Skilte og tavler |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
ti.tei |  | Teknisk inventar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ti.aff | 116134 | Postkasser |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30
ti.sby | 116135 | Småbygninger og skure |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60
|  | Beplantning: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tb.græ | 116141 | Græs, beplantn., skadedyrsbekæ. |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1800
tb.hæk | 116142 | Hække |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tb.bus |  | Buske og træer |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bygning - klimask.: |  | Fundament: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.fun | 116211 | Fundamenter |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kan |  | Kanaler, ingeniørgange |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lys |  | Lyskasser |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dæk |  | Dækkonstruktioner |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.gul |  | Gulve |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Facader: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.væg | 116221 | Facader, tegl, beton, lette |  |  | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 852
bk.kar |  | Karnapper |  |  | 1056 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3462
bk.ovf | 116222 | Facadebeklæd., (eternit, træ, mm) |  |  | 726 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2388
bk.ter | 116223 | Tagterrasse |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116224 | Malede facader |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tag: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tak | 116231 | Tagkonstruktion |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.kvi | 116232 | Kviste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tad | 116233 | Tagdækn., stern, inddækn., mm. |  |  | 400.1 | 1200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1335.3
|  | Altaner: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.alt | 116241 | Altaner |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.alg | 116242 | Altangange / svalegange |  |  | 36 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 144
|  | Døre, vinduer og porte: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.vin | 116261 | Vinduer i facader |  |  | 288 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1264
bk.dør | 116262 | Døre i facader |  |  | 300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
bk.por |  | Porte |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105
bk.ovf | 116263 | Malede vin., dør,port, skur, træv. |  |  | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 360
bk.gla | 116264 | Glas og termoglas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bygning - Bolig: |  | Konstruktion: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.væg | 116311 | Indvendige vægge |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.tra | 116312 | Indvendige trapper |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116313 | Indervægsbekl., rutex, fliser, mal. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.ovf | 116314 | Loftbeklædning, maling af lofter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lof |  | Lofter |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.lug |  | Luger og lemme |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.dæk | 116315 | Gulvbelæg., trappe, fodlister |  |  | 220.5 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5
bk.dør | 116316 | Døre i indervægge, gerikter |  |  | 72 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
|  | Inventar og installationer: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.møb | 116321 | Møbler, gardiner, badeforhæng |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.bad | 116322 | Badeværelseinventar |  |  | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
bi.ska | 116323 | Garderobeskabe og andet inventar |  |  | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
bi.køk | 116324 | Køkkeninventar |  |  | 180 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
bt.adg.sam | 116325 | Låsesystemer |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.hvi | 116326 | Hvidevarer og emhætter |  |  | 90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
Bygning - Fælles: |  | Indvendige fællesarealer: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.møb | 116411 | Inventar i fællesarealer |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bk.gul | 116412 | Gulvbelæg., trappe, fodlis., maling |  |  | 315 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945
bk.ovf | 116413 | Loftbeklædning, maling af lofter |  |  | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
bk.ovf | 116414 | Vægbeklædning, maling af vægge |  |  | 250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
bk.ovf | 116415 | Maling af døre, vinduer, træværk |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.adg.sam | 116416 | Låsesystemer |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.køk | 116417 | Køkkeninventar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bygning - Teknik |  | Tekniske anlæg: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.afl.ops | 116511 | Afløb, tagrender, armaturer. |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
bt.afl.brø |  | Brønde i bygning |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.afl.pum |  | Pumpebrønde i bygning |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.afl.rør |  | Røranlæg i bygning |  |  | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
bt.afl.ops | 116512 | Sanitet, håndvask, toiletter, spejle |  |  | 320 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960
bt.elf.sam | 116521 | El centraler og HPFI relæer |  |  | 110 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
bt.bel.sam | 116522 | Belysningsanlæg, lyskilder, armat. |  |  | 380 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140
bt.van.sam | 116541 | Vandinstallation |  |  | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
bt.van.mål |  | Vandmålere, kold og varm |  |  | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
bt.van.pum |  | Cirkulationspumper varmt vand |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.van.rør |  | Røranlæg, vand |  |  | 150 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
br.van.try |  | Trykforøgeranlæg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.van.beh |  | Vandbehandlingsanlæg, blødgør.an. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.van.pro |  | Varmtvandsproduktionsanlæg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.var.sam | 116551 | Varmeanlæg, pumper, m.m. |  |  | 250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
bt.var.bla |  | Blandeanlæg, motorventiler |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.var.mål |  | Varme/energimålere |  |  | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
bt.var.pumper |  | Cirkulationspumper, radiatorkreds |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.var.rør |  | Røranlæg |  |  | 300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
bt.var.try |  | Trykholde- og ekspansionsanlæg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi.hvi | 116561 | Vaskeriudstyr |  |  | 15 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 65 | 150 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 705
bt.ven.sam | 116571 | Ventilationsanlæg |  |  | 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
bt.ven.agg |  | Aggregat (ventilationsanlæg) |  |  | 160 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
bt.ven.iar |  | Indblæsningsarmatur |  |  | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
bt.ven.kan |  | Ventilationskanal |  |  | 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
bt.ven.afk |  | Luftafkast |  |  | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
bt.ven.ind |  | Luftindtag |  |  | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
bt.ven.uar |  | Udsugningsarmatur |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.aut.sam | 116581 | Automationsanlæg, CTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.adg.sam | 116582 | Adgangsanlæg, porttelefoni |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.kom.sam | 116583 | Telefon, internet, alarm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bt.tra.sam | 116584 | Elevatorer |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiel: |  | Kørende: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mk.tra | 116611 | Traktorer |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Udstyr: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mu.bra | 116621 | Brandmateriel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mu.ikt | 116622 | Computere, telefoner, m.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mu.ren | 116623 | Rengøringsmateriel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mu.væt | 116624 | Værktøj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mu.vær | 116625 | Værnemidler (sikkerhedsudstyr) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kr. i alt til opretning af vedligeholdelsesstand | Før 2018: 9380.6; 2018-2037: 28293.3 | PPV sum for 30 år.
Årets budgetterede udgifter |  |  |  |  | 9380.6 | 20218.3 | 253.5 | 193.5 | 428.5 | 689.5 | 421.5 | 263.5 | 188.5 | 128.5 | 284.5 | 457.5 | 507.5 | 120.5 | 214.5 | 190.5 | 407.5 | 204.5 | 204.5 | 139.5 | 280.5 | 372.5 | 327 | 204.5 | 139.5 | 265.5 | 322.5 | 279.5 | 129.5 | 214.5 | 241.5
Henlagt Primo |  |  |  |  | 0 | -9380.6 | -29598.9 | -29852.4 | -30045.9 | -30474.4 | -31163.9 | -31585.4 | -31848.9 | -32037.4 | -32165.9 | -32450.4 | -32907.9 | -33415.4 | -33535.9 | -33750.4 | -33940.9 | -34348.4 | -34552.9 | -34757.4 | -34896.9 | -35177.4 | -35549.9 | -35876.9 | -36081.4 | -36220.9 | -36486.4 | -36808.9 | -37088.4 | -37217.9 | -37432.4
Dækkes af henlæggelser |  |  | 0 |  | -9380.6 | -20218.3 | -253.5 | -193.5 | -428.5 | -689.5 | -421.5 | -263.5 | -188.5 | -128.5 | -284.5 | -457.5 | -507.5 | -120.5 | -214.5 | -190.5 | -407.5 | -204.5 | -204.5 | -139.5 | -280.5 | -372.5 | -327 | -204.5 | -139.5 | -265.5 | -322.5 | -279.5 | -129.5 | -214.5 | -241.5
Ekstern financiering / resultat
Budgetterede henlæggelser i alt
Henlagt Ultimo |  |  | 0 |  | -9380.6 | -29598.9 | -29852.4 | -30045.9 | -30474.4 | -31163.9 | -31585.4 | -31848.9 | -32037.4 | -32165.9 | -32450.4 | -32907.9 | -33415.4 | -33535.9 | -33750.4 | -33940.9 | -34348.4 | -34552.9 | -34757.4 | -34896.9 | -35177.4 | -35549.9 | -35876.9 | -36081.4 | -36220.9 | -36486.4 | -36808.9 | -37088.4 | -37217.9 | -37432.4 | -37673.9
Likviditet ved underfinansiering
Opsamlet underskud
Reelt henlagt ultimo |  |  | 0 |  | -9380.6 | -29598.9 | -29852.4 | -30045.9 | -30474.4 | -31163.9 | -31585.4 | -31848.9 | -32037.4 | -32165.9 | -32450.4 | -32907.9 | -33415.4 | -33535.9 | -33750.4 | -33940.9 | -34348.4 | -34552.9 | -34757.4 | -34896.9 | -35177.4 | -35549.9 | -35876.9 | -36081.4 | -36220.9 | -36486.4 | -36808.9 | -37088.4 | -37217.9 | -37432.4 | -37673.9
Sum af budget udgifter året efter |  |  | -9380.6 |  | -20218.3 | -253.5 | -193.5 | -428.5 | -689.5 | -421.5 | -263.5 | -188.5 | -128.5 | -241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overskydende / manglende likviditet |  |  | -9380.6 |  | -29598.9 | -29852.4 | -30045.9 | -30474.4 | -31163.9 | -31585.4 | -31848.9 | -32037.4 | -32165.9 | -32407.4 | -32450.4 | -32907.9 | -33415.4 | -33535.9 | -33750.4 | -33940.9 | -34348.4 | -34552.9 | -34757.4 | -34896.9 | -35177.4 | -35549.9 | -35876.9 | -36081.4 | -36220.9 | -36486.4 | -36808.9 | -37088.4 | -37217.9 | -37432.4 | -37673.9
Henlæggelse pr. lejemål |  |  | 0 |  | -97.7146 | -308.3219 | -310.9625 | -312.9781 | -317.4417 | -324.624 | -329.0146 | -331.7594 | -333.7229 | -335.0615 | -338.025 | -342.7906 | -348.0771 | -349.3323 | -351.5667 | -353.551 | -357.7958 | -359.926 | -362.0563 | -363.5094 | -366.4313 | -370.3115 | -373.7177 | -375.8479 | -377.301 | -380.0667 | -383.426 | -386.3375 | -387.6865 | -389.9208 | -392.4365
Kontrol af forbrug i alt 2018 - 2037 |  |  |  |  | 2018: 8075